「豊岡エコバレー・山宮地場ソーラー」

第１期発電の状況と第２期工事進捗状況

環境都市「豊岡エコバレー」のシンボルである豊岡エコバレー・山宮地場ソーラーは、平成２４年１２月に竣工してから８カ月が経過した。この８カ月間の発電実績を報告する。

また、現在、工事中である第２期工事の進捗状況をお知らせする。

１　発電実績（平成２４年１２月１６日～平成２５年８月１５日）

⑴　発電電力量

本格稼動してから２カ月間の冬期発電量の実績値をシミュレーション値と比較すると、達成率は約６５％であった。

しかし、３月以降、８月１５日までの発電量は、天候に恵まれ、各月とも実績値がシミュレーション値を上回り、本格稼動からの通算では、達成率は約１１０％となっている。

〔単位：kWh〕

|  | Ｈ24 | Ｈ25 |
| --- | --- | --- |
|  | 12月 試運転 | 12月 16～31日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| シミュレーション | 発電電力量① | ― | 16,096 | 35,200 | 40,500 | 53,400 | 62,500 | 69,200 |
|  | 構成比 | ― |  |
| 実績 | 発電電力量 ② | (2,341) | 8,943 | 23,215 | 26,616 | 66,175 | 75,010 | 88,910 |
| 比較 | 発電電力量②－① | ― | △7,153 | △11,985 | △13,884 | 12,775 | 12,510 | 19,710 |
|  | 達成率 ②/① | ― | 55.6% | 66.0% | 65.7% | 123.9% | 120.0% | 128.5% |

|  | Ｈ25 | 小計 (Ｈ24.12 ～25.8.15） | Ｈ25 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6月 | 7月 | 8月 1～15日 |  | 8月16日 ～12月15日 |  |
| シミュレーション | 発電電力量① | 58,600 | 64,100 | 33,000 | 432,596 | 185,404 | 618,000 |
|  | 構成比 |  | 70％ | 30％ | 100.0％ |
| 実績 | 発電電力量 ② | 68,162 | 76,097 | 43,593 | 476,721 (479,062) | ― | ― |
| 比較 | 発電電力量②－① | 9,562 | 11,997 | 10,593 | 44,125 | ― | ― |
|  | 達成率 ②/① | 116.3% | 118.7% | 132.1% | 110.2% | ― | ― |

※　小計の（　）の数値は試運転期間の発電量を加えた数値

※　シミュレーションに使用している日射量は、30年間（1961～1990年）のデータを用いた月平均の全天日射データ。豊岡測候所（豊岡市桜町5-26）の観測データを使用している。

⑵　売電収入

〔単位：円〕

|  | Ｈ24.12月16日 ～Ｈ25.8月15日 | Ｈ25.8月16日 ～12月15日 | 計 |
| --- | --- | --- | --- |
| シミュレーション① | 18,169,032 | 7,786,968 | 25,956,000 |
| 実績② | 20,022,282 | ― | ― |
| 比較②－① | 1,853,250 | ― | ― |

※発電電力量(kWh)×単価42円で算出

２　第２期工事進捗状況

⑴　駐車場増設分（91.7kW）

発電開始　　平成２５年８月２３日（金）

⑵　旧山宮スキー場分（227.01kW）

発電開始　　平成２５年１０月中旬予定

【問合せ】豊岡市環境経済部環境経済課　℡0796－23－4480

# Text boxes

資料　４