## チェックシート
自 社 検 査 チ ェ ッ ク シ ー ト （給水装置工事完成届添付用）
工事場所 |  |  | 豊岡市 |  | 社内検査日 | 年 月 日
[5 empty] | 水道課検査日 | 年 月 日
申請者 |  |  |  | 指定給水装置工事事業者
給水装置工事主任技術者
検 査 項 目
A | 許可条件 |  |  |  |  | 社 内 | 検査員 | 備 考
| 1 | 指示事項ができている。 |  |  |  | □ | □
| 2 | 必要書類及び図面整理はできている。 |  |  |  | □ | □
B | メーター
| 1 | メーターの設置は検針及び維持管理が容易である。（重要） |  |  |  | □ | □
| 2 | メーター前後及びボックスは豊岡市指定の部材が設置されている。 |  |  |  | □ | □
| 3 | メーターの前後に無理がかからず、真直ぐ水平に取付けられている。 |  |  |  | □ | □
| 4 | メーターまでロケーティングワイヤーが引っ張られている。 |  |  |  | □ | □
| 5 | メーターボックス内に水は溜まらない。 |  |  |  | □ | □
| 6 | メーターのパイロットは静止しており、漏水はない。 |  |  |  | □ | □
| 7 | メーターボックスは車等、重量物が載らない。 |  |  |  | □ | □
| 8 | メーターボックスを車等、重量物が載るので鋳鉄製のボックスを使用。 |  |  |  | □ | □
| 9 | メーター前後の鉛管は撤去できている。 |  |  |  | □ | □
C | 止水栓
| 1 | 止水栓及びボックスの設置箇所・設置状態はよい。 |  |  |  | □ | □
| 2 | 止水栓ボックスの矢印は止水栓下流を示している。 |  |  |  | □ | □
| 3 | 止水栓までロケーティングワイヤーが引っ張られている。 |  |  |  | □ | □
D | 水圧検査
| 1 | 1.75Mpa 5分間水圧低下はない。 （検査時は静止状態1分間目視） |  |  |  | □ | □
E | 宅内検査
| 1 | 宅内の器具等は適正に取付けられ、図面と一致している。 |  |  |  | □ | □
F | その他
| 1 | クロスコネクションの防止はできている。 |  |  |  | □ | □
| 2 | 道路の復旧状態はよい。 |  |  |  | □ | □
| 3 | 特殊な器具は設置していない。 |  |  |  | □ | □
| 4 | 水道管が他に汚染されるおそれはない。 |  |  |  | □ | □
| 5 | 締め忘れ等はない。 |  |  |  | □ | □
特記事項